|  |
| --- |
| «Утверждаю»Проректор по НиИР ИРО Кировской области\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В. Измайлова«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. |

**ПРОГРАММА**

**деятельности региональной инновационной площадки на 2020-2023 гг.**

**Наименование образовательной организации**: КОГОБУ СШ пгт Кумены

**Тема региональной инновационной площадки**: «Проектная и учебно-исследовательская деятельность как средство развития функциональной грамотности обучающихся»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень мероприятий | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель | Предполагаемый результат |
| *Подготовительный этап* |
| 1. | Создание рабочей группы | март 2021 | директор | Приказ о создании, составе рабочей группы |
| 2. | Мониторинг информационных потребностей участников образовательного процесса | апрель-май 2021 | Головкова Ю.А. | Аналитическая справка по результатам мониторинга |
| 3. | Изучение современных подходов к проблеме формирования функциональной грамотности обучающихся | апрель-май 2021 | Головкова Ю.А,руководители школьных методических объединений | Отчет руководителей школьных методических объединений, аналитическая справка по результатам изучения современных подходов к проблеме формирования функциональной грамотности обучающихся |
| 4. | Разработка нормативно-правовой базы | апрель-май 2021 | Администрация | Пакет нормативных документов |
| 5. | Повышение квалификации учителей-предметников, классных руководителей и управленческих кадров с целью освоения новых образовательных технологий | 2021-2023 | Прокашева Т.А. | План-график повышения квалификации |
| 6. | Корректировка ООП по уровням образования | май-август 2021 | Администрация | Основная образовательная программа  |
| 7. | Создание на официальном сайте раздела «Региональная инновационная площадка» | апрель 2021 | Прокашева Т.А. | Раздел сайта КОГОБУ СШ пгт Кумены |
| *Организационный этап* |
| 1. | Сбор, целевая концентрация,обработка, систематизация учебно-методических материалов,направленных на формированиефункциональной грамотности | 2021-2023 | Головкова Ю.А. | База данных учебно-методических материалов |
| 2. | Разработка и апробация системыдидактического сопровожденияинновационного проекта | 2021-2023 | Головкова Ю.А. | Сборники предметных и межпредметных материалов урочной и внеурочной деятельности |
| 3. | Разработка и апробацияинструментария мониторингафункциональной грамотностиобучающихся | 2021-2023 | Головкова Ю.А. | Инструментарий мониторинга функциональной грамотности обучающихся |
| 4. | Информационное наполнение раздела «Региональная инновационная площадка» на сайте | 2021-2023 | Прокашева Т.А. | Раздел сайта |
| 5. | Оценка эффективности апробации предлагаемой модели | ежегодно в декабре | Головкова Ю.А. | Годовой отчет |
| 6. | Обобщение опыта апробации механизмов, методов и форм формирования функциональной грамотности участников образовательного процесса | май-ноябрь 2023 | Головкова Ю.А. | Методические рекомендации по формированию функциональной грамотности |
| 7. | Трансляция опыта реализации заявленной модели в профессиональной среде | ежегодно | Администрация, Головкова Ю.А. |  |
| *Аналитический этап* |
| 1. | Оценка эффективности внедрения инновационного проекта | сентябрь-ноябрь 2023 | Администрация, Головкова Ю.А. | Аналитический отчет |
| 2. | Обобщение и тиражирование педагогического опыта  | декабрь 2023 | Администрация, Головкова Ю.А. | Сборник статей |

Руководитель КОГОБУ СШ пгт Кумены Н.В. Гасникова

СОГЛАСОВАНО:

 Научный руководитель (консультант)